## Sheet1
프로젝트명 : 혹시 나도 스몸비(스마트폰+좀비)? |  | 조명 : 보람삼조
업무 | 시작날짜 | 완료일 | 담당자 | 완료율 | 산출물 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일
[6 empty] | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20
1.주제 아이디어 회의 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 김유민 | bar: 2021-08-05
2.기획안 작성 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 김유민 | bar: 2021-08-05
3.프로젝트 진행 | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 김유민
3-1.데이터 수집 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 윤재철 | bar: 2021-08-06
3-2.데이터 전처리,시각화 | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 김유민 | bar: 2021-08-06 to 2021-08-11
가장 많이 이용하는 콘텐츠(1번) | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 최진영 | bar: 2021-08-06 to 2021-08-11
스스로에 대한 인식(4번) | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 최진영 | bar: 2021-08-06 to 2021-08-11
온라인 동영상 서비스(8번) | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 김유민 | bar: 2021-08-06 to 2021-08-11
스마트폰 이용 현황(8-1번) | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 김유민 | bar: 2021-08-06 to 2021-08-11
과의존 상담 및 교육 이용 현황(9번,10번) | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 김아영 | bar: 2021-08-06 to 2021-08-11
과의존 문제 해결에 관한 인식(12번,12-1번) | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 윤재철 | bar: 2021-08-06 to 2021-08-11
3-3.상관관계 분석 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 김유민 | bar: 2021-08-12
3-4.머신러닝 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 김유민 | bar: 2021-08-13
1)LogisticRegression | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 윤재철 | bar: 2021-08-13
2)KNN | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 김유민 | bar: 2021-08-13
3)Decision Tree | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 최진영 | bar: 2021-08-13
4)Random Forest | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 김아영 | bar: 2021-08-13
3-5.데이터 DB생성(Spark) | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 김유민 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-17
1)데이터 입력(A그룹) | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 윤재철 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-17
2)데이터 입력(B그룹) | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 김유민 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-17
3)데이터 입력(C그룹) | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 김아영 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-17
4)데이터 입력(D그룹) | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 최진영 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-17
3-6.웹페이지 개발(Django) | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 윤재철 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-19
4.프로젝트 테스트 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 김유민 | bar: 2021-08-19
1)설문조사 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 최진영,윤재철 | bar: 2021-08-19
5.발표 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 김유민 | bar: 2021-08-20
1)발표자료준비 | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 김아영 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-19
2)발표 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 김유민 | bar: 2021-08-20